## Журнал
ОңайСмета |  |  | ЖУРНАЛ АКТОВ СКРЫТЫХ РАБОТ
onaysmeta.kz
ОБЪЕКТ, АДРЕС | _________________________
№ АКТА | ДАТА | ПОМЕЩЕНИЕ | ЧТО ПРЕДЪЯВЛЕНО | ПОДПИСАН ЗАКАЗЧИКОМ
Колонка «подписан заказчиком» текстовая не случайно: случай «не подписал, но есть датированная переписка» тоже надо видеть.
Акт подтверждает, что заказчик осмотрел работы до того, как они были закрыты последующими. Стоимость работ определяется в смете.
Составлено в ОңайСмета · onaysmeta.kz

## Пример
ОңайСмета |  |  | ЖУРНАЛ АКТОВ СКРЫТЫХ РАБОТ
onaysmeta.kz
ОБЪЕКТ, АДРЕС | Квартира, ул. Кенесары, 22, кв. 41
№ АКТА | ДАТА | ПОМЕЩЕНИЕ | ЧТО ПРЕДЪЯВЛЕНО | ПОДПИСАН ЗАКАЗЧИКОМ
1 | 08.08.2026 | Санузел | Разводка водоснабжения в стене | да
2 | 14.08.2026 | Санузел | Гидроизоляция пола и стен | да
3 | 21.08.2026 | Кухня | Электрика в штробах | нет, фото в переписке
Акт подтверждает, что заказчик осмотрел работы до того, как они были закрыты последующими. Стоимость работ определяется в смете.
Составлено в ОңайСмета · onaysmeta.kz