## Бланк
ОңайСмета |  |  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
onaysmeta.kz |  |  | № ____
ОБЪЕКТ, АДРЕС |  |  | ДАТА ОСМОТРА
_________________________ |  |  | «____» __________ 20__ г.
ЗАКАЗЧИК |  |  | ОСМОТР ПРОВЁЛ (ДОЛЖНОСТЬ, ФИО)
_________________________ |  |  | _________________________
№ | ПОМЕЩЕНИЕ | ЧТО НЕ ТАК | ЕД. | ОБЪЁМ | ЧТО ДЕЛАТЬ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Формулируй конкретно: «отслоение штукатурки на внешней стене», а не «стена плохая».
ВСЕГО ПОЗИЦИЙ
ИТОГО м²
ИТОГО м
ИТОГО шт
СОСТАВИЛ (ПОДПИСЬ, РАСШИФРОВКА) |  |  | __________ / ________________
ОЗНАКОМЛЕН, ЗАКАЗЧИК (ПОДПИСЬ, РАСШИФРОВКА) |  |  | __________ / ________________
ДАТА |  |  | «____» __________ 20__ г.
Документ фиксирует состояние объекта на дату осмотра. Стоимость работ определяется отдельно, в смете.
Составлено в ОңайСмета · onaysmeta.kz

## Пример
ОңайСмета |  |  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
onaysmeta.kz |  |  | № 3
ОБЪЕКТ, АДРЕС |  |  | ДАТА ОСМОТРА
Квартира, ул. Жандосова, 14, кв. 27 |  |  | 12.08.2026
ЗАКАЗЧИК |  |  | ОСМОТР ПРОВЁЛ (ДОЛЖНОСТЬ, ФИО)
Азамат Н. |  |  | Мастер-отделочник Ерлан С.
№ | ПОМЕЩЕНИЕ | ЧТО НЕ ТАК | ЕД. | ОБЪЁМ | ЧТО ДЕЛАТЬ
1 | Кухня | Отслоение штукатурки на внешней стене | м² | 6 | Сбить до основания, оштукатурить заново
2 | Кухня | Трещина в стяжке вдоль окна | м | 2.5 | Расшить, заполнить ремонтным составом
3 | Санузел | Отходит плитка за унитазом | шт | 12 | Снять, восстановить основание, уложить заново
4 | Коридор | Плинтус деформирован от влаги | м | 8 | Заменить целиком
5 | Комната | Розетка не держится в подрозетнике | шт | 3 | Переустановить подрозетники
ВСЕГО ПОЗИЦИЙ
ИТОГО м²
ИТОГО м
ИТОГО шт
СОСТАВИЛ (ПОДПИСЬ, РАСШИФРОВКА) |  |  | Ерлан С.
ОЗНАКОМЛЕН, ЗАКАЗЧИК (ПОДПИСЬ, РАСШИФРОВКА) |  |  | Азамат Н.
ДАТА |  |  | 12.08.2026
Документ фиксирует состояние объекта на дату осмотра. Стоимость работ определяется отдельно, в смете.
Составлено в ОңайСмета · onaysmeta.kz