ОңайСмета

onaysmeta.kz

Құрылыс-монтаж жұмыстары, 60 м² қосымша құрылыс

ҮЛГІ · САНДАР МЫСАЛ ҮШІН, ӨЗІҢІЗДІКІН ҚОЙЫҢЫЗ

Орындаушы: Ерлан, мердігер, тел. +7 ___ ___-__-__

Тапсырыс беруші және нысан: ______________________, ____________ қ., ____________ к-сі

1-КЕЗЕҢ · ІРГЕТАС, 10 ЖҰМЫС КҮНІ

| № | АТАУЫ | ӨЛШ. | САНЫ | БАҒА, ₸ | СОМА, ₸ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белгілеу және осьтерді шығару | жинақ | 1 | 40 000 | 40 000 |
| 2 | Топырақты экскаватормен қазу | м³ | 40 | 1 500 | 60 000 |
| 3 | Қалыпты орнату және бөлшектеу | м² | 48 | 3 000 | 144 000 |
| 4 | Миксерден бетон қабылдау және төсеу | м³ | 18 | 6 000 | 108 000 |
|  | ЖИЫНЫ · 1-кезең · іргетас, 10 жұмыс күні |  |  |  | 352 000 |

2-КЕЗЕҢ · ҚАБЫРҒАЛАР, 20 ЖҰМЫС КҮНІ

| № | АТАУЫ | ӨЛШ. | САНЫ | БАҒА, ₸ | СОМА, ₸ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Газблоктан қабырға қалау, 300–400 мм | м³ | 22 | 10 000 | 220 000 |
| 6 | Монолитті армобелдеу | қ.м. | 32 | 8 800 | 281 600 |
| 7 | Ойық үстіндегі арқалық | дана | 6 | 8 000 | 48 000 |
|  | ЖИЫНЫ · 2-кезең · қабырғалар, 20 жұмыс күні |  |  |  | 549 600 |

3-КЕЗЕҢ · ШАТЫР МЕН ФАСАД, 15 ЖҰМЫС КҮНІ

| № | АТАУЫ | ӨЛШ. | САНЫ | БАҒА, ₸ | СОМА, ₸ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Стропила жүйесін монтаждау | м² | 78 | 2 600 | 202 800 |
| 9 | Металлочерепица | м² | 78 | 2 000 | 156 000 |
| 10 | Су ағызғышты монтаждау | қ.м. | 32 | 1 500 | 48 000 |
| 11 | Фасадты желімге және дюбельге жылыту | м² | 96 | 1 900 | 182 400 |
| 12 | Фасадтың декоративті сылағы | м² | 96 | 1 950 | 187 200 |
|  | ЖИЫНЫ · 3-кезең · шатыр мен фасад, 15 жұмыс күні |  |  |  | 776 400 |

Барлық жұмыстар: 1 678 000 ₸

ҰСЫНЫС БОЙЫНША ЖИЫНЫ: 1 678 000 ₸

МЕРЗІМ МЕН ШАРТТАР

•  Төлем кезеңдер бойынша: аванс 30%, қалғаны кезеңді қабылдау бойынша.

•  Тапсырыс беруші материалдарды немесе нысанға кіруді кешіктірсе, мерзім жылжиды.

•  Тапсырыс берушінің материалдары жүкқұжат бойынша қабылданады.

•  Ұсыныс жасалған күннен бастап 14 күн жарамды.

Орындаушы ____________		Тапсырыс беруші ____________

ОңайСмета-да жасалған · onaysmeta.kz