ОңайСмета
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Құрылыс-монтаж жұмыстары, 60 м² қосымша құрылыс
ҮЛГІ · САНДАР МЫСАЛ ҮШІН, ӨЗІҢІЗДІКІН ҚОЙЫҢЫЗ
Орындаушы: Ерлан, мердігер, тел. +7 ___ ___-__-__
Тапсырыс беруші және нысан: ______________________, ____________ қ., ____________ к-сі
1-КЕЗЕҢ · ІРГЕТАС, 10 ЖҰМЫС КҮНІ
	№
	АТАУЫ
	ӨЛШ.
	САНЫ
	БАҒА, ₸
	СОМА, ₸

	1
	Белгілеу және осьтерді шығару
	жинақ
	1
	40 000
	40 000

	2
	Топырақты экскаватормен қазу
	м³
	40
	1 500
	60 000

	3
	Қалыпты орнату және бөлшектеу
	м²
	48
	3 000
	144 000

	4
	Миксерден бетон қабылдау және төсеу
	м³
	18
	6 000
	108 000

	
	ЖИЫНЫ · 1-кезең · іргетас, 10 жұмыс күні
	
	
	
	352 000



2-КЕЗЕҢ · ҚАБЫРҒАЛАР, 20 ЖҰМЫС КҮНІ
	№
	АТАУЫ
	ӨЛШ.
	САНЫ
	БАҒА, ₸
	СОМА, ₸

	5
	Газблоктан қабырға қалау, 300–400 мм
	м³
	22
	10 000
	220 000

	6
	Монолитті армобелдеу
	қ.м.
	32
	8 800
	281 600

	7
	Ойық үстіндегі арқалық
	дана
	6
	8 000
	48 000

	
	ЖИЫНЫ · 2-кезең · қабырғалар, 20 жұмыс күні
	
	
	
	549 600



3-КЕЗЕҢ · ШАТЫР МЕН ФАСАД, 15 ЖҰМЫС КҮНІ
	№
	АТАУЫ
	ӨЛШ.
	САНЫ
	БАҒА, ₸
	СОМА, ₸

	8
	Стропила жүйесін монтаждау
	м²
	78
	2 600
	202 800

	9
	Металлочерепица
	м²
	78
	2 000
	156 000

	10
	Су ағызғышты монтаждау
	қ.м.
	32
	1 500
	48 000

	11
	Фасадты желімге және дюбельге жылыту
	м²
	96
	1 900
	182 400

	12
	Фасадтың декоративті сылағы
	м²
	96
	1 950
	187 200

	
	ЖИЫНЫ · 3-кезең · шатыр мен фасад, 15 жұмыс күні
	
	
	
	776 400



Барлық жұмыстар: 1 678 000 ₸
ҰСЫНЫС БОЙЫНША ЖИЫНЫ: 1 678 000 ₸

МЕРЗІМ МЕН ШАРТТАР
•  Төлем кезеңдер бойынша: аванс 30%, қалғаны кезеңді қабылдау бойынша.
•  Тапсырыс беруші материалдарды немесе нысанға кіруді кешіктірсе, мерзім жылжиды.
•  Тапсырыс берушінің материалдары жүкқұжат бойынша қабылданады.
•  Ұсыныс жасалған күннен бастап 14 күн жарамды.

Орындаушы ____________		Тапсырыс беруші ____________
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