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Строительно-монтажные работы, пристройка 60 м²
ОБРАЗЕЦ · ЦИФРЫ ДЛЯ ПРИМЕРА, ПОДСТАВЬ СВОИ
Исполнитель: Ерлан, подрядчик, тел. +7 ___ ___-__-__
Заказчик и объект: ______________________, г. ________, ул. ________
ЭТАП 1 · ФУНДАМЕНТ, 10 РАБОЧИХ ДНЕЙ
	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ЕД.
	КОЛ-ВО
	ЦЕНА, ₸
	СУММА, ₸

	1
	Разметка и вынос осей
	компл
	1
	40 000
	40 000

	2
	Разработка грунта экскаватором
	м³
	40
	1 500
	60 000

	3
	Монтаж и демонтаж опалубки
	м²
	48
	3 000
	144 000

	4
	Приём и укладка бетона из миксера
	м³
	18
	6 000
	108 000

	
	ИТОГО · этап 1 · фундамент, 10 рабочих дней
	
	
	
	352 000



ЭТАП 2 · КОРОБКА, 20 РАБОЧИХ ДНЕЙ
	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ЕД.
	КОЛ-ВО
	ЦЕНА, ₸
	СУММА, ₸

	5
	Кладка стен из газоблока 300–400 мм
	м³
	22
	10 000
	220 000

	6
	Армопояс монолитный
	м.п.
	32
	8 800
	281 600

	7
	Перемычка над проёмом
	шт
	6
	8 000
	48 000

	
	ИТОГО · этап 2 · коробка, 20 рабочих дней
	
	
	
	549 600



ЭТАП 3 · КРОВЛЯ И ФАСАД, 15 РАБОЧИХ ДНЕЙ
	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ЕД.
	КОЛ-ВО
	ЦЕНА, ₸
	СУММА, ₸

	8
	Монтаж стропильной системы
	м²
	78
	2 600
	202 800

	9
	Металлочерепица
	м²
	78
	2 000
	156 000

	10
	Монтаж водостока
	м.п.
	32
	1 500
	48 000

	11
	Утепление фасада на клей и дюбель
	м²
	96
	1 900
	182 400

	12
	Декоративная штукатурка фасада
	м²
	96
	1 950
	187 200

	
	ИТОГО · этап 3 · кровля и фасад, 15 рабочих дней
	
	
	
	776 400



Всего работы: 1 678 000 ₸
ИТОГО ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ: 1 678 000 ₸

СРОК И УСЛОВИЯ
•  Оплата по этапам: аванс 30%, остальное по факту приёмки этапа.
•  Срок сдвигается, если заказчик задержал материалы или доступ на объект.
•  Материалы заказчика принимаются по накладной.
•  Предложение действует 14 дней с даты составления.

Исполнитель ____________		Заказчик ____________
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