ОңайСмета

onaysmeta.kz

Строительно-монтажные работы, пристройка 60 м²

ОБРАЗЕЦ · ЦИФРЫ ДЛЯ ПРИМЕРА, ПОДСТАВЬ СВОИ

Исполнитель: Ерлан, подрядчик, тел. +7 ___ ___-__-__

Заказчик и объект: ______________________, г. ________, ул. ________

ЭТАП 1 · ФУНДАМЕНТ, 10 РАБОЧИХ ДНЕЙ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. | КОЛ-ВО | ЦЕНА, ₸ | СУММА, ₸ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разметка и вынос осей | компл | 1 | 40 000 | 40 000 |
| 2 | Разработка грунта экскаватором | м³ | 40 | 1 500 | 60 000 |
| 3 | Монтаж и демонтаж опалубки | м² | 48 | 3 000 | 144 000 |
| 4 | Приём и укладка бетона из миксера | м³ | 18 | 6 000 | 108 000 |
|  | ИТОГО · этап 1 · фундамент, 10 рабочих дней |  |  |  | 352 000 |

ЭТАП 2 · КОРОБКА, 20 РАБОЧИХ ДНЕЙ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. | КОЛ-ВО | ЦЕНА, ₸ | СУММА, ₸ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Кладка стен из газоблока 300–400 мм | м³ | 22 | 10 000 | 220 000 |
| 6 | Армопояс монолитный | м.п. | 32 | 8 800 | 281 600 |
| 7 | Перемычка над проёмом | шт | 6 | 8 000 | 48 000 |
|  | ИТОГО · этап 2 · коробка, 20 рабочих дней |  |  |  | 549 600 |

ЭТАП 3 · КРОВЛЯ И ФАСАД, 15 РАБОЧИХ ДНЕЙ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. | КОЛ-ВО | ЦЕНА, ₸ | СУММА, ₸ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Монтаж стропильной системы | м² | 78 | 2 600 | 202 800 |
| 9 | Металлочерепица | м² | 78 | 2 000 | 156 000 |
| 10 | Монтаж водостока | м.п. | 32 | 1 500 | 48 000 |
| 11 | Утепление фасада на клей и дюбель | м² | 96 | 1 900 | 182 400 |
| 12 | Декоративная штукатурка фасада | м² | 96 | 1 950 | 187 200 |
|  | ИТОГО · этап 3 · кровля и фасад, 15 рабочих дней |  |  |  | 776 400 |

Всего работы: 1 678 000 ₸

ИТОГО ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ: 1 678 000 ₸

СРОК И УСЛОВИЯ

•  Оплата по этапам: аванс 30%, остальное по факту приёмки этапа.

•  Срок сдвигается, если заказчик задержал материалы или доступ на объект.

•  Материалы заказчика принимаются по накладной.

•  Предложение действует 14 дней с даты составления.

Исполнитель ____________		Заказчик ____________

Составлено в ОңайСмета · onaysmeta.kz