## КП
ОңайСмета |  |  | Коммерческое предложение
onaysmeta.kz |  |  | № __ от __.__.2026
Строительно-монтажные работы, пристройка 60 м²
ОБРАЗЕЦ · ЦИФРЫ ДЛЯ ПРИМЕРА, ПОДСТАВЬ СВОИ
ИСПОЛНИТЕЛЬ |  |  | ЗАКАЗЧИК · ОБЪЕКТ
Ерлан, подрядчик |  |  | ______________________
тел. +7 ___ ___-__-__ |  |  | г. ________, ул. ________
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. | КОЛ-ВО | ЦЕНА, ₸ | СУММА, ₸
ЭТАП 1 · ФУНДАМЕНТ, 10 РАБОЧИХ ДНЕЙ
1 | Разметка и вынос осей | компл | 1 | 40000
2 | Разработка грунта экскаватором | м³ | 40 | 1500
3 | Монтаж и демонтаж опалубки | м² | 48 | 3000
4 | Приём и укладка бетона из миксера | м³ | 18 | 6000
ИТОГО · этап 1 · фундамент, 10 рабочих дней
ЭТАП 2 · КОРОБКА, 20 РАБОЧИХ ДНЕЙ
5 | Кладка стен из газоблока 300–400 мм | м³ | 22 | 10000
6 | Армопояс монолитный | м.п. | 32 | 8800
7 | Перемычка над проёмом | шт | 6 | 8000
ИТОГО · этап 2 · коробка, 20 рабочих дней
ЭТАП 3 · КРОВЛЯ И ФАСАД, 15 РАБОЧИХ ДНЕЙ
8 | Монтаж стропильной системы | м² | 78 | 2600
9 | Металлочерепица | м² | 78 | 2000
10 | Монтаж водостока | м.п. | 32 | 1500
11 | Утепление фасада на клей и дюбель | м² | 96 | 1900
12 | Декоративная штукатурка фасада | м² | 96 | 1950
ИТОГО · этап 3 · кровля и фасад, 15 рабочих дней
ВСЕГО РАБОТЫ
ИТОГО ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ
СРОК И УСЛОВИЯ
• Оплата по этапам: аванс 30%, остальное по факту приёмки этапа.
• Срок сдвигается, если заказчик задержал материалы или доступ на объект.
• Материалы заказчика принимаются по накладной.
• Предложение действует 14 дней с даты составления.
Исполнитель ____________ |  |  | Заказчик ____________
Составлено в ОңайСмета · onaysmeta.kz